磐石·科学智能（AI for Science）实训营

计  划　方　案

举办时间：2026 年 9月 4 日 — 9 月8日

举办地点：中国科学院物理研究所

2026 年 7 月

一、实训营定位

“磐石·科学智能（AI for Science）实训营”由中国科学院物理研究所、自动化研究所主办，联合物理研究所所数据中心、物理研究所长三角研究中心、计算机网络信息中心、国家天文台、计算技术研究所、上海高等研究院、深圳先进技术研究院、大连化学物理研究所、文献情报中心等单位共同举办。邀请AI4S领域高水平专家和一流师资设计培训方案，联合开发课程，并提供案例支持。

招生对象：有志于从事AI4S及其交叉学科研究与应用的青年科研人员、硕博研究生和本科生。

招生规模：线下80-100人，课程录制，剪辑经审核后放在线上

支持单位：中科闻歌、腾讯云、阿里云、机器之心

中国科学院大学他山学科交叉创新协会

中国科学院大学学生会

二、实训营特色

注重 AI4S 系统性认知与科研思维建立。实训营将围绕磐石科学基础大模型、科学数据、科研智能体、科研工具及计算—实验闭环等内容进行系统授课。帮助学员建立系统化 AI4S 知识框架和将领域问题转化为数据条件明确、任务边界清晰、可计算、可评测的 AI-ready 任务的能力。

构建智能体原生、实践嵌入式的实训体系。将智能体构建和应用贯穿于文献调研、假设生成、实验设计、数据处理与分析等环节，采用“先完成最小可运行闭环，再逐步理解核心交互Harness原理”的教学路径。注重讲解智能体、记忆、知识库、工具调用等原理，强化AI4S科研实践能力，并培养基于人在回路（Human-in-the-Loop）和科学边界的复核审查意识。

建立真实问题牵引与科研培育机制。实训营课前征集真实 AI4S 问题，学员报名时选择或自主提出问题，并通过课程学习、习题课和分组研讨逐步完善问题定义与技术路线。对科学价值明确、研究条件基本具备且学员具有持续参与意愿的课题，通过双向选择、导师指导和持续项目跟进，推动其进一步发展为科学模型、科研智能体、科研工具或可复用工作流/技能/MCP等成果。

推动学科交叉和科学智能生态构建。依托磐石科学智能生态和多学科科研体系，连接不同领域的科学问题、专业人才和技术能力，并引入科研平台、科技企业、算力及云服务等资源。通过研究所真实科研需求牵引课程教学，将科研任务、课程训练和青年人才培养贯通起来，促进领域知识、科学数据、模型算法、智能体工具和应用场景协同，使实训营同时成为 AI4S 人才培养、科研需求对接和跨学科合作的平台。

三、拟定日程与师资

前四天分别聚焦一个专题，每天灵活组合前沿讲座、理论课程、案例分享与专题实训，晚间安排习题课与选修研讨课；第五天安排科研机构参访、学习成果交流与结营。

| 日期 / 专题 | 时间 | 主题 | 内容要点与学员成果 | 组织单位/授课师资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4（周五） 专题一 科研智能体 | 9:00–9:20 | 开幕式 | ① 实训营开幕与启动 | 主办单位 |
|  | 上午 9:30–10:30 | AI for Science与 磐石科学基础大模型 | ① AI4S 发展趋势与科研范式变革 ② AI4S 重大工程与代表性平台 ③ 磐石科学基础大模型的定位与战略布局 ④ 典型应用与产业进展 ▸ 成果：建立对 AI4S 全局与磐石生态的认知框架 | 曾大军研究员 中国科学院 自动化研究所副所长 |
|  | 上午 10:50–11:50 | 案例分享： 联通数智与京医大模型 | 待定 | 丁鼎、朱艳春 中国联通 |
|  | 下午 14:00–15:10 | 科研智能体专题实训（一）：从零搭建智能体 | ① 区分大模型直接调用、固定工作流与自主智能体，理解模型、上下文、任务状态、工具、执行循环与结果校验的关系 ② ReAct“推理—行动—观察”循环、工具定义与调用、执行轨迹记录、异常处理与人工确认 ③ Agent Harness 的作用，并以 OpenClaw、OpenCode、Hermes Agent 为例理解通用 / 编程 / 持续学习智能体的工程结构与原理 ④ 动手：在编程智能体辅助下搭建一个最小可运行智能体 ▸ 成果：一个能完成多步骤任务并调用至少一种工具的最小智能体，及完整执行轨迹与“基础模型—Agent Harness—智能体应用”关系图 | 陈希鸿（研究生） 中国科学院西双版纳植物园、中国科学院自动化研究所 |
|  | 下午 15:20–16:20 | 科研智能体专题实训（二）：智能体记忆与知识库 | ① 如何构建个人记忆库，实现记忆的提取、压缩、结构化存储、更新与冲突处理 ② 科研文档解析、分块、向量与关键词检索、混合检索、重排序、来源引用与检索质量检查等 RAG 流程 ③ 了解 前沿知识库、向量库、GraphRAG解决方案，并挂载到智能体辅助相关日常工作 ▸ 成果：一个具备跨会话记忆、长期用户画像理解的智能体，一个可运行的知识库 RAG 原型 | 余宣庆（研究生） 中国科学院自动化研究所 |
|  | 下午 16:30–17:30 | 科研智能体专题实训（三）：科研工具调用与工作流搭建 | ① 介绍MCP和Skill的基础概念及二者的区别及关系；智能体如何发现、选择、调用与组合基于规范协议包装的科研工具 ② 围绕具体科研问题走通“提问—检索文献—获取论文—解析 PDF—构建知识库—提取信息—整理数据—科学绘图—研究简报”流程 ③ 使用论文查询、OCR解析、知识库RAG、科研绘图等工具，构建基础的文献研究及研究简报工作流，并沉淀为可复用 Skill ▸ 成果：一条可运行的文献研究工作流，一份含来源引用与信息图表的研究简报，一个可复用 Skill 或工作流模板 | 刘子笑（研究生） 中国科学院化学研究所 |
|  | 晚上 19:30–21:00 | 习题课与研讨课（选修） | ① 习题课：由课程组与助教结合当日课程，选取边界清晰、有参考路径的典型问题作示范讲解与实操 ② 研讨课（选修）：学员围绕所选 AI4S 问题作简要介绍，就任务定义、数据条件、技术路线与评价方式研讨 ▸ 成果：巩固当日方法，并推进各自 AI4S 问题的理解与《问题分析方案》 | 课程组 + 助教 |
| 9.5（周六） 专题二 AI4S 科研方法论 | 上午 9:00–10:00 | 前沿讲座：科学数据基础设施与科学语料库 | ① 科学数据与科研基础设施概览 ② 科学语料库的构建与治理 ③ 面向 AI4S 的数据服务与开放（One Science 平台实践） ▸ 成果：理解 AI4S 数据“从哪里来、怎样组织” | 周园春研究员 中国科学院计算机 网络信息中心主任 |
|  | 上午 10:20–11:00 | 理论课程：AI 驱动的科学规律发现——从实验数据到控制方程 | ① 科学发现的两条路径：理论提出—实验验证；实验数据—规律归纳 ② 方程发现中的组合搜索难题、代表性算法及适用边界 ③ 大模型驱动方法 DRSR：数据驱动的结构分析与经验驱动的策略总结 ④ 数理化天地生的跨领域应用 ▸ 成果：理解“AI 如何从数据中形成预测与规律” | 李凯研究员 中国科学院 自动化研究所 |
|  | 上午 11:20–12:00 | 科研工具专题实训：从领域方法到 Skill 与 MCP | ① 选择一段领域代码、数据服务或科研软件，明确适用任务、输入输出与依赖 ② 封装为 Skill 或 MCP 接口，设置异常处理、结果校验与人工确认 ③ 通过测试案例验证正确性与稳定性，说明适用边界与引用方式 ④ 把领域科研能力沉淀为端到端系统中可复用、可靠的组件 ▸ 成果：一个经测试、可复用的领域科研工具 | 待定 中国科学院 自动化研究所 |
|  | 下午 13:30–14:30 | 案例分享：LinX 超高通量分子互作平台——面向 AI 药物研发的数据基础 | ① 实验平台如何以标准化、高通量、自动化方式持续产生可用于 AI 建模的高质量数据 ② 分子编码、空间定位与自动化筛选 ③ 海量分子—靶标并行检测 ▸ 成果：理解“实验平台如何为 AI 建模持续供数” | 待定 中国科学院 杭州医学研究所 |
|  | 下午 14:50–15:50 | AI4S 专题实训（一）：从科学问题到 AI-ready 任务 | ① 从真实科学问题中识别适合 AI 参与的环节，明确科学目标、研究对象、样本单位，定义模型输入输出与任务边界 ② 分析数据来源、规模、质量、偏差、缺失与可获得性；确定学习范式（监督 / 自监督 / 无监督）与任务类型（分类 / 回归 / 聚类 / 生成 / 异常检测） ③ 设计基线方向、评价指标、科学约束与外部验证方式，明确人工判断节点、潜在风险及伦理、知识产权或保密边界 ▸ 成果：一份完整的 AI-ready 任务定义（含样本、输入输出、数据条件、学习范式、任务类型、基线方向、评价指标、科学约束与风险） | 巩泽钊（研究生） 中国科学院大学他山学科交叉创新协会 |
|  | 下午 16:10–17:20 | AI4S 专题实训（二）：构建科研数据 Harness —— 从科研文献到可信的 AI-Ready 数据集 | 内容要点 1. 现状与缺口：以超高速星（HVS）领域为案例，理解领域科学数据的现状与缺口，认识 Agent 在构建 AI-Ready 数据集中的作用。 2. 可靠性保障：学习如何通过 harness 约束 AI 行为的可靠性、如何实现人机对齐，以及如何自建 benchmark 衡量结果质量。 3. 消融实验：通过消融实验检验模型选择、prompt 设计与验证规则各自对结果的影响。 学员成果 • 一套可迁移的成果评估与验证方法论； • 一个可复用的最小科研数据 harness。 | 张健（研究生） 中国科学院大学他山学科交叉创新协会 |
|  | 晚上 19:30–21:00 | 习题课与研讨课（选修） | ① 习题课：由课程组与助教结合当日课程，选取边界清晰、有参考路径的典型问题作示范讲解与实操 ② 研讨课（选修）：学员围绕所选 AI4S 问题作简要介绍，就任务定义、数据条件、技术路线与评价方式研讨 ▸ 成果：巩固当日方法，并推进各自 AI4S 问题的理解与《问题分析方案》 | 课程组 + 助教 |
| 9.6（周日） 专题三 科学模型 | 上午 9:30–10:30 | 前沿讲座：AI-ready 物质科学数据、评测基准与材料模型 | ① 科学数据的标准化、上下文与可调用性 ② 物质科学数据平台（SC-Atlas 等） ③ 训练集、测试集与统一评测（MatSciBench 等） ④ 材料分类、XRD 结构解析、微磁学模拟等模型 ⑤ 延伸案例：超导材料智能设计闭环 ▸ 成果：理解“科学数据—评测—模型”如何支撑材料研究 | 翁红明 研究员 中国科学院凝聚态物质科学数据中心主任 |
|  | 上午 10:50–11:50 | 案例分享：机器学习力场与粗粒化建模——面向高分子体系的跨尺度模拟 | ① 第一性原理计算的精度与尺度限制 ② 机器学习力场如何逼近势能面 ③ 粗粒化如何扩大时间与空间尺度 ④ 精度、效率、可迁移性与物理约束之间的权衡 ⑤ 代表案例：高分子膜等有机体系 ▸ 成果：理解“如何把 AI 模型嵌入科学计算” | 江剑研究员 中国科学院 化学研究所 |
|  | 下午 14:00–15:30 | 科学模型专题实训（一）：科学模型选型——从线性回归到 Transformer | ① 从线性回归理解“学习”的本质 ② 从线性模型、经典机器学习到深度网络、注意力与 Transformer ③ 损失函数、训练与验证集、评价指标 ④ 数据模态、任务类型与模型选型的关系 ⑤ 五类典型科学数据与模型选型：图像（卷积 / 视觉 Transformer）、时序（LSTM / GRU/ Transformer）、表格（XGBoost/LighGBM/CatBoost）、图与分子结构（图神经网络）、无标注数据（无监督 / 自监督）；分析数据规模、先验、对称性、时空相关性与可解释性对选型的影响 ▸ 成果：建立模型能力边界的判断力，至少一种科学数据的基线模型，一份数据与模型选型比较表及简单 / 复杂模型比较结论 | 李文毅 |
|  | 下午 16:20–17:20 | 科学模型专题实训（二）：如何构建领域基座模型与AI Scientist系统 | ① 用“科学问题—数据表征—模型架构—训练目标—科学约束—科学评测—科学增量”框架拆解前沿模型及系统 ② 时空数据模型（如Pangu-Weather、GraphCast、金乌、洛书、Virtual GOTTA）；结构预测、生成设计与候选发现（如MatterGen、GNoME、AlphaFold3）；自主科学发现系统（如Coscientis、“小来”机器人化学家、星语具身智能望远镜） ③ 理解基础模型、智能体、科研工具在计算模拟与实验反馈中的组合关系；分析科学增量与数据依赖、适用条件、验证边界、闭环执行之间的关系 ▸ 成果：构建基座模型、AI Scientist系统的基础方法论/示例成果 | 李瑀旸（博士生） 中国科学院国家天文台 |
|  | 晚上 19:30–21:00 | 习题课与研讨课（选修） | ① 习题课：由课程组与助教结合当日课程，选取边界清晰、有参考路径的典型问题作示范讲解与实操 ② 研讨课（选修）：学员围绕所选 AI4S 问题作简要介绍，就任务定义、数据条件、技术路线与评价方式研讨 ▸ 成果：巩固当日方法，并推进各自 AI4S 问题的理解与《问题分析方案》 | 课程组 + 助教 |
| 9.7（周一） 专题四 自驱动的端到端科研闭环 | 上午 9:00–10:00 | 前沿讲座：从多智能体到实验室机器人——AI4S 原生系统与自主实验 | ① AI4S 原生多智能体系统（BIOMA） ② 生成式材料设计（MatterGen）与新材料合成 ③ 实验室机器人的自动化执行、半自主决策与人在环控制 ④ 从多智能体到自主实验的端到端路径 ▸ 成果：理解不同自主程度的科研闭环 | 待定 中国科学院深圳 先进技术研究院 |
|  | 上午 10:20–11:00 | 案例分享：无机功能材料的计算—实验闭环——从组分设计到制备 | ① 无机功能材料的组分设计 ② 高通量计算与筛选 ③ 材料制备与实验闭环 ④ 按统一框架说明：哪些环节由 AI 完成、哪些由人完成、如何验证与迭代 ▸ 成果：理解材料“设计—计算—制备”闭环 | 待定 中国科学院 上海硅酸盐研究所 |
|  | 上午 11:20–12:00 | 案例分享：催化反应机理的 AI 建模与自主实验闭环 | ① 催化反应机理建模 ② 催化剂设计 ③ 合成与活性评价闭环 ④ 按统一框架说明 AI 与人的分工、执行、验证与迭代 ▸ 成果：理解催化“机理—设计—合成—评价”闭环 | 待定 中国科学院 大连化学物理研究所 |
|  | 下午 14:00–15:00 | Agent4S专题实训(一)：从科研任务到智能体工作流 | ① 认识 Agent4S节点的基本组成：基于文献调研的假设生成-基于虚拟仿真/物理环境的实验设计-基于科研建模 Harness的数据处理-基于人在回路反馈的数据分析 ② 将科研流程拆解为可执行节点，明确输入、输出、约束条件与评价标准 ③ 理解“规划—调用—观察—判断—修正”的智能体工作循环[Loop Engineer]，以及人工确认节点 ④ 讲科研任务与智能体工作流关联，通过简化案例搭建并运行一个 Agent4S 基础流程 ▸ 成果：一张 Agent4S 工作流图和一个可运行的基础闭环系统，并明确提及可基于科研工具Skills/MCPs提升性能 | 欧仕刚（博士生） 中国科学院物理研究所 |
|  | 下午 15:10–16:10 | Agent4S专题实训(二)：从领域方法到 Skill 与 MCP | ① 选择一段领域代码、数据服务或科研软件，明确适用任务、输入输出与依赖 ② 封装为 Skill 或 MCP 接口，设置异常处理、结果校验与人工确认 ③ 通过测试案例验证正确性与稳定性，说明适用边界与引用方式 ④ 把领域科研能力沉淀为端到端系统中可复用、可靠的组件 ▸ 成果：一个经测试、可复用的领域科研工具 | 欧仕刚（博士生） 中国科学院物理研究所 |
|  | 下午 16:20–17:20 | Agent4S专题实训（三）：完整闭环实践，从问题定义到结果验证 | ① 选取一个边界清晰的科研问题，完成任务定义、数据或知识准备与评价标准设定 ② 编排并调用前序封装的 Skill 或 MCP 工具，完成“规划—执行—观察—修正”的智能体工作循环[Loop Engineer] ③ 校验中间结果并设置异常处理与人工确认，记录结果来源和失败恢复过程，形成可复现的科研产出 ▸ 成果：一个从科研问题到验证结果的 Agent4S 完整闭环原型 | 李瑀旸（博士生） 中国科学院国家天文台 |
|  | 晚上 19:30–21:00 | 习题课与研讨课（选修） | ① 习题课：由课程组与助教结合当日课程，选取边界清晰、有参考路径的典型问题作示范讲解与实操 ② 研讨课（选修）：学员围绕所选 AI4S 问题作简要介绍，就任务定义、数据条件、技术路线与评价方式研讨 ▸ 成果：巩固当日方法，并推进各自 AI4S 问题的理解与《问题分析方案》 | 课程组 + 助教 |
|  | 上午 9:30–11:50 | 科研机构参访 | ① 拟选择物理所数据中心、磐石相关平台或 AI4S 科研与产业机构中的 1—2 处开展参访交流 ② AI4S 平台与自主实验现场交流 ▸ 成果：建立对 AI4S 平台与真实科研场景的直观认识 | 参访单位 + 助教 |
| 9.8（周二） 参访交流与结营 | 下午 14:00–15:20 | 学习成果交流：AI4S 问题分析方案分组汇报 | ① 各组汇报本周形成的《AI4S 问题分析方案》与初步研究设想 ② 教师、助教与参与导师点评，开展跨学科交流 ③ 优秀成果展示与推荐 ▸ 成果：一份可继续研究的《AI4S 问题分析方案》或研究设想 | 导师+课程组+助教 |
|  | 下午 15:50–17:10 | 后续项目培育说明与闭营仪式 | ① 后续项目培育机制说明：课后经双向选择组建项目团队，由导师指导、他山协会持续陪跑，择优发展为长期科研项目 ② 实训营总结 ③ 闭营仪式：颁发结业证书、优秀学员表彰、合影留念 ▸ 成果：明确课后持续研究与成果对接路径 | 主办单位 + 课程组 |